## 市政计划
2018年上海市城市基础设施配套费市政设施投资计划项目表
区域范围：普陀区住房保障和房屋管理局（配套费项目） 单位：万元，平方米
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 路名 | 路段位置 | 规模 | 计划总投资 | 到上年末计划累计安排投资 | 本批计划投资 | 涉及住宅基地 | 文号 | 备注
| 合计 |  |  |  |  | 23771.26 | 15214.088 | 3470
一 | 综合工程 |  |  |  |  | 23771.26 | 15214.088 | 3470
1 | 普陀区住房保障和房屋管理局 | 隆德路新辟工程 | 隆德路 | 白玉路-曹杨路 | 16*402 | 995.27 | 328.8 | 470 | 长风地块 | 沪房管配批[2015]178号工可批复批文号 | 在建 | 80.2596
2 | 普陀区住房保障和房屋管理局 | 经三路 | 经三路 | 纬一路-老河南浜 | 20*656.5 | 858.55 | 770.3045 | 0 | 沪嘉北A保障性住房基地 | 沪房管审批[2011]00229号初设批复文号 沪房管审批[2011]00157号工可批复批文号 | 竣工 | 89.7216
3 | 普陀区住房保障和房屋管理局 | 礼泉路 | 礼泉路 | 曹杨路-真华路 | 20*389 | 1563.52 | 1407.3746 | 0 | 真如城市副中心 | 沪房管审批[2012]0209号初设批复文号 沪房管审批[2011]242号工可批复批文号 | 竣工 | 90.0132
4 | 普陀区住房保障和房屋管理局 | 规划一路 | 规划一路 | 潮州路-铜川路 | 20*832 | 2467.22 | 2125.6223 | 0 | 真如城市副中心 | 沪房管审批[2012]0208号初设批复文号 沪房管审批[2011]243号工可批复批文号 | 竣工 | 86.1546
5 | 普陀区住房保障和房屋管理局 | 纬一路 | 纬一路 | 祈安路-桃浦河 | 20-24*922 | 5642.76 | 4592.51 | 0 | 沪嘉北A保障性住房基地 | 沪房管配批[2013]0005号初设批复文号 沪房管配批[2012]00206号工可批复批文号 | 竣工 | 81.3877
6 | 普陀区住房保障和房屋管理局 | 固川路 | 固川路 | 兰溪路-南石路 | 20*235.24 | 1145.91 | 798.0355 | 0 | 真如城市副中心 | 沪房管配批[2012]00238号初设批复文号 沪房管配批[2012]00211号工可批复批文号 | 竣工 | 69.6421
7 | 普陀区住房保障和房屋管理局 | 规划府村路 | 规划府村路 | 规划北石路-石泉路 | 20*375.25 | 2003.55 | 1760.3988 | 0 | 铁路房产单位职工租赁房 | 沪房管配批[2013]0035号初设批复文号 沪房管配批[2012]00221号工可批复批文号 | 竣工 | 87.864
8 | 普陀区住房保障和房屋管理局 | 李子园路 | 李子园路 | 真南路-大头浜 | 16.8-20*978 | 6150.18 | 1064.45 | 3000 | 恒盛鼎城住宅地块 | 沪房管配批[2014]95号初设批复文号 沪房管配批[2013]210号工可批复批文号 | 新开工 | 66.0867
9 | 普陀区住房保障和房屋管理局 | 万泉路 | 万泉路 | 新村路-规划富平路 | 20*297 | 1892.3 | 1520.18 | 0 | 万里8号西地块 | 沪房管配批[2015]86号初设批复文号 | 竣工 | 80.335
10 | 普陀区住房保障和房屋管理局 | 富平路 | 富平路 | 水泉路-规划万泉路 | 24*190 | 1052 | 846.4123 | 0 | 万里8号西地块 | 沪房管配批[2015]67号初设批复文号 | 竣工 | 80.4574
填表说明：
1、“计划总投资”指工可、初设（调概）批复总投资额（根据审批进度调整投资额），最终以审计报告的总投资额为准；
2、“到上年末计划累计安排投资”指到上年度末已累计安排的投资额；
3、“本批计划投资”指上报本批计划投资额；
4、“文号”指工可、初设（调概）批复文号、审计报告号；
5、“备注”需注明项目建设进度，分为四个阶段：新开工（待建，未开工）、在建（正在建设，未竣工）、竣工（已竣工未销项）、销项（审计报告已出，待销项）；
6、计划总投资≥本批计划投资＋到上年末计划累计安排投资；
7、历年未销项的结转项目仍需上报本批投资计划；
8、投资额最多保留2位小数，整数后小数点不加零。

## 公建计划
2018年上海市城市基础设施配套费投资公建计划项目表
填报单位：普陀区住房保障和房屋管理局 单位：万元、平方米
序号 | 建设单位 | 工程地点 | 公建内容 | 幢 号 | 层数 | 计划投资 |  |  | 公建施工 面积 | 上年在建结转 | 公建竣工面积 | 资金 内容 | 备注
[6 empty] | 全部 | 上年累计完成 | 年初计划 投资
| 总计 |  |  |  |  | 2260.6212 | 770 | 720.6212 | 8073.65 | 5500 | 2573.65
| 1.教育 |  |  |  |  | 1540 | 770 | 0 | 5500 | 5500 | 0
1 | 上海锦鹏置业有限公司 | 同普路、丹巴路 | 幼儿园 | 12 | 4 | 1540 | 770 | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 430元
| 2.地区行政 |  |  |  |  | 26.3325 | 0 | 26.3325 | 94.0448 | 0 | 94.0448
1 | 上海荣和公共租赁住房运营有限公司 | 交通路1517弄 | 居委会 | 5 | 2 | 26.3325 | 0 | 26.3325 | 94.0448 | 0 | 94.0448 | 430元
| 3.社区服务 |  |  |  |  | 660.4031 | 0 | 660.4031 | 2358.59 | 0 | 2358.59
1 | 上海新浩嘉房地产开发有限公司 | 泸定路568弄 | 老年康体活动室 | 10 | 1、2 | 141.8032 | 0 | 141.8032 | 506.44 | 0 | 506.44 | 430元
2 | 上海新浩嘉房地产开发有限公司 | 泸定路568弄 | 文化活动室 | 10 | 2 | 69.1684 | 0 | 69.1684 | 247.03 | 0 | 247.03 | 430元
3 | 上海新浩嘉房地产开发有限公司 | 泸定路568弄 | 社区服务中心 | 10 | 1 | 84.462 | 0 | 84.462 | 301.65 | 0 | 301.65 | 430元
4 | 上海荣和公共租赁住房运营有限公司 | 交通路1517弄 | 社区活动室 | 5 | 2 | 131.7028 | 0 | 131.7028 | 470.367 | 0 | 470.367 | 430元
5 | 上海荣和公共租赁住房运营有限公司 | 交通路1517弄 | 社区用房 | 4 | 1、2 | 233.2667 | 0 | 233.2667 | 833.0954 | 0 | 833.0954 | 430元
| 4.市政环卫 |  |  |  |  | 33.8856 | 0 | 33.8856 | 121.02 | 0 | 121.02
1 | 上海新浩嘉房地产开发有限公司 | 泸定路568弄 | 垃圾站 | 10 | 1 | 33.8856 | 0 | 33.8856 | 121.02 | 0 | 121.02 | 430元
填表说明：
1、“计划投资”中“全部”指上报项目计划投资总额；
2、“计划投资”中“上期累计完成”指历年（年初）已累计安排投资额；
3、“计划投资”中“本期”指在历年（年初）计划安排投资额基础上，经调整或未调整后的全年安排计划投资额；
1) 年初计划未安排投资额，本期需报调整计划的项目，“上期累计完成”中报“0”，“本期”中上报调整投资额；（参见表中01.教育项目1）
2）年初计划已安排全部投资额，本期不报调整计划的项目，“上期累计完成”中重复上报已安排投资额，“本期”中上报“0”（参见表中04.地区行政项目）
3）年初计划已安排一半投资额，本期需报调整计划的项目，“上期累计完成”中重复上报已安排投资额，“本期”中上报调整投资额；（参见表中01.教育项目2）
4、已竣工项目在系统中点击“计划竣工”，自动生成“公建竣工面积”；
5、上报公建项目计划投资的造价标准，参见沪住计发（2002）002号中的相关标准规定。（计划投资额＝造价标准×公建施工面积）
注：上报调整计划的项目原则上为当年计划竣工的公建项目。需抵扣或结转的公建项目一般在次年年初计划中上报。
0.7945

## 市政调整计划
表C-2 年度城市基础设施配套费市政设施投资调整计划项目表
区域范围：××区 单位：万元
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 路段位置 | 建设内容 | 规格 （mm×m） | 计划总投资 | 到上年末计划累计安排投资 | 年初计划安排投资 | 本年调整计划投资 | 增减数 | 涉及住宅基地 | 文号 | 备注
合计
一 | 单项工程 | 小计
1 | ××开发公司 | 上水排管 | ××路－××路 | 上水 |  | 100.82 | 0 | 100.82
二 | 综合工程 | 小计
1 | ××区住房保障和房屋管理局 | ××路 | ××路－××路 | 市政道路 |  | 1000.82 | 0 （500.82） | 0 （0） | 500 （500） | 500（500） |  | 沪房管审批 [2012]001号 | 新开工 在建 竣工 销项
2 | ××区住房保障和房屋管理局 | ××路 | ××路－××路 | 市政道路 |  | 1000.82 | 500.82 | 500 | 500 | 0
3 | ××区住房保障和房屋管理局 | ××路 | ××路－××路 | 市政道路 |  | 1000.82 | 200.82 | 500 | 800 | 300
填表说明：
1、“计划总投资”指工可、初设（调概）批复的总投资额（根据审批进度调整投资额），最终以审计报告的总投资额为准；
2、“到上年末计划累计安排投资”指到上年度末已累计安排的投资额；
3、“年初计划安排投资”指本年度年初计划已安排投资额；
4、“本批调整计划投资”指在年初计划安排投资基础上，经调整或未调整后的全年安排计划投资额；
5、“增减数”指本年调整计划投资相对于年初计划安排投资的增减数；
1) 年初计划未安排投资额，需报调整计划的项目，“年初计划安排投资”中报“0”，“本年调整计划投资”中上报调整投资额，“增减数”中报调整计划增减的投资额；（参见上表中综合工程1）
2）年初计划已安排投资额，不报调整计划的项目，“年初计划安排投资”中重复上报“年初计划已安排投资额”，“本年调整计划投资”也重复上报“年初计划安排投资额”，“增减数”中报“0”（参见上表中综合工程2）
3）年初计划已安排投资额，需报调整计划项目，“年初计划安排投资”中重复上报“年初计划安排投资额”，“本年调整计划投资”在“年初计划安排投资额”基础上报调整投资额，“增减数”中报调整计划增减的投资额（参见上表中综合工程3）
6、计划总投资≥到上年末计划累计安排投资＋本年调整计划投资
7、本年调整计划投资＝年初计划安排投资＋增减数
8、“文号”指工可、初设（调概）批复文号、审计报告号；
9、“备注”需注明项目建设进度，分为四个阶段：新开工（待建，未开工）、在建（正在建设，未竣工）、竣工（已竣工未销项）、销项（审计报告已出，待销项）；
10、历年（年初）未销项的结转项目仍需上报本批投资计划；
11、投资额最多保留2位小数，整数后小数点不加零。