长征镇2018年经济与社会发展项目

附件

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目内容** | **年度目标** | **落实部门** |
| 一、经济发展项目(包括集体经济监管) | | | | |
| 1 | 光彩市场改造 | 占地面积41420㎡，建筑面积67300㎡，通过光彩市场转型升级，打造成以智慧、生态、共享为特色的文化科创综合体。 | 启动 | 经发办、天地软件园、真光 |
| 2 | 智能制造及机器人产业园二期 | 与区规土局等部门的沟通协调，积极推进土地资源二次开发工作，调整用地性质，提高土地容积率，加快推进长征工业区工业用地转型开发。 | 完成二期规划方案 | 经发办、规建办、金江 |
| 3 | 天地斐讯创新创业园改造 | 占地面积19559㎡，建筑面积33842.16㎡，形成斐讯智能家庭产业生态链孵化集聚区，斐讯医疗大健康产业发展集聚区，斐讯大数据研发与成果展示区。 | 完成 | 经发办、天地软件园、百达 |
| 4 | 梅缘酒家改造项目 | 项目建筑面积6000㎡，继续加快以映石文化投资公司为主导的影视后期制作基地建设，充实金沙江路影视产业带内容。 | 完成 | 经发办、现代天地 |
| 二、体制改革项目 | | | | |
| 1 | 队级集体资产处置 | 进入攻坚克难阶段， 指导基层单位继续推进原长征2队集体资产处置工作。 | 争取妥善收尾 | 体改办、信访办 |
| 2 | 村级集体经济组织产权制度改革 | 启动试点先行并确保试点单位改革取得成效，形成示范效应，以点带面，推进村级集体经济组织产权制度改革。 | 力争完成3-4家村级集体经济组织产权制度改革工作 | 体改办、集资办、经发办、信访办 |
| 3 | 镇级层面改革 | 开展镇级集体资产（镇属企业）调研，走访学习外单位镇级改革经验。完善镇级集体资产（镇属企业）监管和经营体制机制改革方案，拟定镇级集体经济组织产权制度改革方案。 | 完成 | 体改办 |
| 三、城市建设项目 | | | | |
| 1 | “无违建”居村创建 | 深入开展全镇范围内30个创建单元的无违建居村（园区）创建任务，结合微更新改造和老旧小区综合改造，切实改善居民居住环境，做到拆有章法、建有规划、管有成效、美有温度。 | 完成90%创建目标，拆除违法建筑5.8万平方米 | 规建办、社管办 |
| 2 | 国家卫生镇复审 | 综合运用城市精细化管理手段，完善长效管理机制，补齐辖区市容环境“短板”，按照千分制标准，迎接国家卫生镇复审。 | 确保通过 | 规建办 |
| 3 | 垃圾分类及“绿色账户”工作 | 持续推进垃圾分类和“绿色”账户工作，进一步提高单位和居民自觉分类的意识，加强对机关企事业单位垃圾分类的指导监督。 | 完成新增1万户任务 | 规建办、绿容所 |
| 4 | 镇管公共绿地调整改造 | 完成东旺家园、梅川路999弄等4个镇管公共绿地调整改造项目。 | 完成 | 规建办 |
| 5 | 景观道路建设 | 完成吉镇路（西虬江-延川路）、金沙江路（真北路-花家浜路）、真光路（曹安路-金沙江路）3条景观道路建设。 | 完成 | 规建办 |
| 6 | 旧小区危房加固维修 | 完成吉镇路450弄55-58号、梅一小区7栋房屋解危加固修缮工作。 | 完成 | 规建办 |
| 7 | 旧居住区综合改造项目 | 完成梅川馨苑、嘉云苑、新长征花苑屋面及相关设施改造工程和怒江苑等小区环境综合整治等。 | 完成 | 规建办 |
| 四、社区管理项目 | | | | |
| 1 | “三改三美”计划 | 改进居民区工作机制方法，改善居民区软、硬件设施，改变居民区整体环境，实现工作美业，环境美化，生活美好，构建居民区美丽新家园。 | 新一轮居委会标准化建设完成60%，居委会邻聚会客厅建设完成60%，四星、五星居委会创建达到50% | 社区办、社工事务所 |
| 2 | “同心家园”项目建设 | 围绕解决群众“急难愁盼”问题，通过项目运作方式，进一步完善项目策划、运作机制，优化项目内容，注重经验提炼和优秀项目推广。 | 完成 | 社区办、社区基金会 |
| 3 | 居民区换届选举 | 根据相关法律规定，组织全镇各居民区进行居委会换届选举工作。 | 根据全区统一安排 | 社区办 |
| 4 | 居民区百事汇网上平台建设 | 开通百事汇网上平台，设立e谏通信息沟通处置版块和百事汇在线学习版块，为居民区提供信息快速沟通跟踪渠道，为社工提供线上学习交流平台。 | 一季度上线 | 社区办 |
| 5 | 青年社工学院 | 分层分类开展知识教育和业务培训，提升社工队伍综合素质。 | 全年开展 | 党群办、社区办、社工事务所 |
| 6 | 社区大调研 | 完成《长征镇居民社区服务需求调查报告》、《网格化综合管理服务片区中心服务需求调查分报告》、《社区治理需求调查分报告》、《民生保障需求调查分报告》、《社会事业发展需求调查分报告》。 | 10月完成 | 社区办、社发办、社区事务受理服务中心 |
| 五、民生保障项目 | | | | |
| 1 | 网格化综合管理服务片区建设 | 负责各片区的日常运营，充实片区服务内容，整合党建、群团、社区服务和网格化管理，加强体制机制建设，提升综合管理服务效能。 | 新城片区3月试运行，金沙片和怒江片年内试运行 | 党群办、社区办、规建办、社发办、社区事务受理服务中心 |
| 2 | 就业创业服务 | 成立就业创业工作服务站，深化“长征助业直通车”特色工作，组织开展启航主题活动。 | 完成区下达各项就业指标 | 社区事务受理服务中心 |
| 3 | 和谐劳动关系建设 | 完成市、区下达的和谐劳动关系企业创建指标，试点开展市级劳动争议调解综合示范工作. | 完成，试点初审通过 | 社区事务受理服务中心 |
| 4 | 养老服务设施布局优化 | 建设1个为老服务站、1个日间照护中心、1个社区示范睦邻点。 | 完成 | 社区事务受理服务中心 |
| 5 | 医养结合项目 | 提升“医养e+”智慧化照护平台,扩大宣传阵地加强宣传力度。完善线上医疗咨询服务系统，提供医疗团队线下进社区服务。整合医疗资源，优化服务配置，每年开展不低于12次健康咨询活动。 | 持续深化 | 社区事务受理服务中心 |
| 6 | 卫生服务站点建设 | 根据《健康普陀2020》工作计划，结合片区建设，年内至少完成2个标准化卫生服务站点建设。 | 完成 | 社区事务受理服务中心、长征镇社区卫生服务中心 |
| 7 | 长期护理保险工作 | 加大长护险宣传力度，做好培训、接待受理工作。 | 扩大受益面，有效落实长护险政策的推广 | 社区事务受理服务中心 |
| 8 | 社区事务受理服务中心办理事项“全市通办”工作 | 根据《上海市人民政府办公厅关于本市各街镇社区事务受理服务中心办理事项全面实施“全市通办”的通知》要求，调整服务时间和服务项目流程，做到服务“全覆盖”。 | 根据市级要求统一安排 | 社区事务受理服务中心 |
| 六、社会事业项目 | | | | |
| 1 | VR科技馆改造 | 将原有长征镇社区科技馆进行改造，引入数字多媒体和人机互动的技术应用，为观众塑造一个虚拟现实的空间，激发社区居民参与的热情，更好普及科学知识。 | 上半年完成改造并对市民开放 | 社发办 |
| 2 | 社区创新屋改造 | 对长征社区文化活动中心3楼的科普社区创新屋进行改造，进一步丰富功能体验，扩大创新屋面积，设立机器人创客工作室区域，提升科普创新参与度。 | 上半年完成改造，对市民开放 | 社发办 |
| 3 | “长征杯”谁是舞林高手舞蹈大赛 | 全市性舞蹈比赛。以多元化的赛程设置、丰富的舞台形式、专业的艺术指导吸引更多的年轻舞蹈人才来到长征，充实“轻影”舞蹈艺术工作室队伍。 | 完成 | 社发办 |
| 4 | “长征杯”朗诵大赛 | 全市性朗诵艺术比赛。以经典诗文为载体，用优美的朗诵方式表达，传承经典文化，传递对中华文化和美好生活的热爱和追求。 | 完成 | 社发办 |
| 5 | 机器人创新发展项目 | 依托长征镇优质教育发展共同体，向幼儿园、小学、初中配送适合不同年龄段的机器人培训课程，培养青少年逻辑思维和创新能力。针对高中，组建“机器人创客团队”，通过参与国际性机器人比赛，培养学生的创新思维、团队精神。 | 完成 | 社发办 |
| 6 | 真光路科普街建设 | 打造集科普、文化、教育为一体的智慧社区宣传应用展示阵地 | 完成 | 社发办 |
| 7 | 科技共享百宝箱项目——智慧社区建设 | 在社区中设立共享柜，提供公益物品智能共享租借服务，并整合社区爱心公益资源,为社区居民提供科技、智能、优质的服务，体现社区资源共享、互助的理念。 | 上半年完成项目建设，提供至少6个百宝箱供居民使用 | 社发办 |
| 8 | 健身步道建设、益智健身苑建设 | 逐步完成“一居一道”建设，完成6根步道、2个益智健身苑。 | 完成 | 社发办 |
| 七、安全稳定项目 | | | | |
| 1 | 节点稳控 | 做好重要节点的重点人员地区稳控工作。 | 确保社会面稳定,重要节点实现区下发的重点人员地区稳控工作目标 | 综治办，信访办 |
| 2 | 安全隐患排查治理 | 严格落实安全生产责任制，以“三合一”场所、高层建筑、建筑工地、危化企业、公众聚集型场所为重点，依法从严开展安全隐患排查整治。 | 确保镇域不发生重大安全事故，不发生亡人安全事故，镇域安全始终处于可控状态 | 安全办 |
| 3 | 探索安全监管模式创新 | 引入第三方安全检查力量，提高安全检查频率和质量，及时发现和整改安全隐患。全方位组织开展应急演练。 | 提升安全监管水平，镇域安全始终处于可控状态 | 安全办 |
| 4 | 小微精特、以奖代补、雪亮工程 | 持续推进“小微精特”项目的延伸拓展；持续推进社区技防设施“以奖代补”，扩大覆盖面和补贴力度；持续推进防盗门窗挂钩的补贴安装；试点雪亮工程项目。 | 创建市级平安示范社区 | 综治办 |