长寿路街道2012年实事项目指标责任落实与实施进度安排表

| 序号 | 实事项目内容 | 牵头领导 | 责任部门 | 协办部门 | 完成进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
| 1 | “城市运行安全与生产安全综合管理”试点在全社区推行，进一步加强社区内社会治安、城市管理、火灾消防、安全监管、建设管理、交通运行、设施保障等领域的安全工作 | 黄庆伟书记 李锐主任 王永良副书记 陈庆年副主任 | 城管科 综治中心 行政办 | 相关场所院单位 |  |  |  | √ |
| 2 | 实施鸿寿坊等二级旧里以下地区环境改善工程，通过道路修缮、房屋公共部位修缮、公用设施改造、监控及消防设施增设等，有效改善小区环境，借鉴“里管会”经验，逐步形成符合旧里区域特点的管理服务机制 | 李锐主任 陈庆年副主任 | 城管科 综治中心 | / |  | √ |  |  |
| 3 | 集苏州河文化内涵展示与爱国主义宣传教育功能为一体，建设百米“长寿路风情壁画廊”和六十米“长寿苏河图”画廊 | 陈庆年副主任 方元升副主任 | 城管科 社发科 | / | √ |  |  |  |
| 4 | 新建“长寿社区人口家庭计划指导服务站”，为社区居民提供集人口计生综合服务站、早教、心理咨询、医疗保健等全方位的计生服务 | 方元升副主任 | 社发科 | 行政办 |  | √ |  |  |
| 5 | 完成长寿社区事务受理服务中心标准化改造，逐步推进受理中心“大口式”向“一口式”过渡 | 闫法俊副主任 | 社保科 | 行政办 | √ |  |  |  |
| 6 | 推进居委会办公用房规范化建设，实施梅坊里、永定、光复、武二、安全居委会办公用房建设 | 闫法俊副主任 | 社保科 | 行政办 |  |  |  | √ |
| 7 | 加强社区民生服务设施建设，新建、改建叶家宅、光复、长四老年活动室，全面启用长三综合服务点 | 闫法俊副主任 | 社保科 | 行政办 |  |  |  | √ |

| 序号 | 实事项目内容 | 牵头领导 | 责任部门 | 协办部门 | 完成进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
| 8 | 募集建立“两新”组织贫困党员专项基金；加强“楼宇党员服务点”的功能拓展和服务延伸，提供组织关系转接与政策咨询、心理咨询与辅导、创业服务与援助等八大类“一站式”服务 | 卢建强副书记 | 综合党委 | 经济科 |  |  |  | √ |
| 9 | 开设法律咨询“夜门诊”，为社区居民提供优质法律咨询服务 | 王永良副书记 | 综治中心 | / |  | √ |  |  |
| 10 | 对社区21个健身苑（点）的健身器材进行日常维护和报废更新 | 方元升副主任 | 社发科 | / |  |  |  | √ |
| 11 | 新建20个小区宣传栏，进一步巩固文明社区创建成果 | 卢建强副书记 | 宣传科 | / |  |  |  | √ |

长寿路街道2012年主要任务指标责任落实与实施进度安排表

| 序号 | 主要任务内容 | 牵头领导 | 责任部门 | 协办部门 | 完成进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 |
| 1 | 调整充实社区党工委“1+3”体制的组织架构、人员组成及工作机制，为推进区域化大党建提供组织保证 | 黄庆伟书记 | 组织科 | 各相关 科室 | √ |  |  |  |
| 2 | 进一步加强会议、中心组学习、三重一大、财务审批等一系列制度建设 | 黄庆伟书记 卢建强副书记 | 党办 纪工委 行办 | 各相关 科室 | √ |  |  |  |
| 3 | 全面完成居民区党组织及居委会换届选举工作，做好新一届居委会的起步工作 | 黄庆伟书记 王永良副书记 闫法俊副主任 | 组织科 社保科 | 各相关 科室 |  |  |  | √ |
| 4 | 深化推进组团式联系服务群众工作 | 黄庆伟书记 | 组织科 | 各居委会 各科室 |  |  |  | √ |
| 5 | 以“里管会”为载体，做好“光复合德流动党员活动站”管理工作，推进自治家园建设 | 黄庆伟书记 闫法俊副主任 | 组织科 社保科 |  |  |  |  | √ |
| 6 | 做好“史黎明社区工作实践点”工作，加强居民区干部队伍梯队建设 | 黄庆伟书记 | 组织科 | / |  |  |  | √ |
| 7 | 2012年区级税收增幅确保完成15%，力争完成17% | 李锐主任 肖立副主任 | 经济科 | / |  |  |  | √ |
| 8 | 推进曹家渡商圈综合改造、大自鸣钟商业广场、天安阳光半岛、上青佳园三期、安国大酒店等重点项目建设 | 李锐主任 肖立副主任 | 经济科 | / |  |  |  | √ |
| 9 | 配合区有关职能部门，做好长寿路景观规划设计的可行性研究 | 李锐主任 陈庆年副主任 肖立副主任 | 城管科 经济科 | / |  |  |  | √ |

| 10 | 筹备召开第二届长寿社区代表大会第一次会议，选举产生社区委员会 | 卢建强副书记 闫法俊副主任 | 党办 组织科 行政办 社保科 | 各相关 科室 | √ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 做好2010-2011年度文明社区创评验收工作；选送优秀小区、单位、楼宇参评2011—2012年度文明小区、文明单位和文明楼宇 | 卢建强副书记 | 宣传科 | 各居委会 社区各相关单位 |  |  |  | √ |
| 12 | 做好迎接党的十八大宣传氛围的营造工作 | 卢建强副书记 | 宣传科 | 各居委会 社区各相关单位 |  |  |  | √ |
| 13 | 继续做好“重信重访”专项整治和“领导联系信访人”（长寿32人已化解4人、终结3人，剩余25人）工作，力争完成区相关部门下达的化解、终结指标 | 王永良副书记 | 综治中心 | 各相关 科室 |  |  |  | √ |
| 14 | 做好“东新村”、“鸿寿坊”、“九间头”等群体矛盾的化解稳控 | 王永良副书记 | 综治中心 | 各相关 科室 |  |  |  | √ |
| 15 | 充实、调整人民调解委员会成员单位和班子成员，加大人民调解工作力度，参与社区群体矛盾和医患纠纷的调处 | 王永良副书记 | 综治中心 | / |  | √ |  |  |
| 16 | 推进和深化老式小区全方位物业管理 | 陈庆年副主任 | 城管科 | / |  |  |  | √ |
| 17 | 创新住宅小区业委会成立和换届工作运作机制 | 陈庆年副主任 | 城管科 | / |  |  |  | √ |
| 18 | 新建陕西北路、普陀一村公共厕所 | 陈庆年副主任 | 城管科 | / |  |  | √ |  |
| 19 | 做好西康路1001弄市场设摊疏导管理 | 陈庆年副主任 | 城管科 | / |  | √ |  |  |
| 20 | 积极争取政策支持、居民配合，努力做好谈家渡地区房屋平改坡综合改造和“六小工程”的前期准备工作，力争年内实施 | 陈庆年副主任 | 城管科 | / |  |  |  | √ |

| 21 | 开展“生产、生活、生态”融合发展实践示范区课题研究 | 陈庆年副主任 肖立副主任 方元升副主任 | 经济科 城管科 社发科 |  |  |  |  | √ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 积极配合区相关职能部门做好长寿公园（舞台、健身步道、科普宣传墙等）改造方案的制定 | 陈庆年副主任 方元升副主任 | 经济科 城管科 社发科 |  |  |  |  |  |
| 23 | 依托沪西共舞台、社区文化活动中心，开展系列广场群众文化活动；承办并组队参加“市第一届市民运动会”部分项目比赛，举办社区体育运动会 | 方元升副主任 | 社发科 | / |  |  |  | √ |
| 24 | 依托社区学校和九所分校，全面推进学习型小区、学习型党支部、学习型社会组织和学习型楼组的创建 | 方元升副主任 | 社发科 | / |  |  |  | √ |
| 25 | 全面完成区计生委下达的各项任务指标 | 方元升副主任 | 社发科 | / |  |  |  | √ |
| 26 | 举办春秋两季大型招聘会 | 闫法俊副主任 | 社保科 | 工会 经济科 综合党委 |  |  |  | √ |
| 27 | 开展年初春节帮困、秋季助学等慈善活动 | 闫法俊副主任 | 社保科 | / |  |  | √ |  |
| 28 | 确保经适房工作的有序、有效开展 | 闫法俊副主任 | 社保科 | / |  |  |  | √ |
| 29 | 全面启用“长寿邻里中心”，为周边居民提供就近、便捷、优质的社区服务和生活配套 | 闫法俊副主任 严锡树副主任 | 社保科 | 行政办 经济科 | √ |  |  |  |
| 30 | 继续发挥民间组织服务中心的孵化作用，建立长寿社区社会公益性组织孵化基地，培育发展公益性、服务性、慈善类社会组织 | 闫法俊副主任 | 社保科 | / |  |  |  | √ |
| 31 | 推进“老宝贝俱乐部”建设，实施家庭养老服务项目 | 闫法俊副主任 | 社保科 | / |  |  |  | √ |

| 32 | 全面完成市、区工会、共青团、妇联下达的任务指标 | 董苏勇部长 | 工会 共青团 妇联 | 各居委会 |  |  |  | √ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 完成年度兵役登记、民兵整组及征兵工作 | 董苏勇部长 | 武装部 | 各居委会 |  |  |  | √ |
| 34 | 做好工会的社区组建工作，在已组建工会组织的企业中普遍开展工资协商 | 董苏勇部长 | 工会 | 各居委会 及相关部门 |  |  |  | √ |
| 35 | 做好社区（街道）、居民区妇代会换届选举工作，加强“妇女之家”标准化建设 | 董苏勇部长 | 妇联 | 各居委会 |  |  |  | √ |
| 36 | 推进市实事项目“百万家庭低碳行 垃圾分类要先行”，宣传、普及、培训垃圾分类减量相关工作 | 董苏勇部长 | 妇联 | 城管科 各居委会 |  |  |  | √ |
| 37 | 建设街道社会管理服务信息中心 | 严锡树副主任 | 行政办 | 城管科 社保科 综治办 |  |  | √ |  |
| 38 | 继续配合区有关部门做好锦绣里等动迁基地的推进工作 | 顾春权副主任 | 动迁办 | / |  |  |  | √ |