## 附件5
附表
普陀区苏州河2024年重点工作计划表
重点工作类别 | 序号 | 重点工作 名称 | 主要内容 | 2024年工作计划 |  |  |  | 牵头部门 | 配合部门
|  |  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 年度任务目标
推动重点建设 | 1 | 完成普陀区跨彭越浦滨水区域贯通 | 工程位于恒丰路与远景路交叉口西南转角处，南起普陀区、静安区分界线，西至中远两湾城已建岸线。工程打通中远两湾城与彭越浦河河岸线的“门”，将城市生活与河岸风景进行了衔接，打通沿河步行空间，在苏州河畔形成一条连续的服务市民的健康绿色生态廊道。 | 完成步道贯通开放。 | - | - | - | 区建管委 | 区绿化市容局、宜川路街道
| 2 | 完成百合桥（普陀-静安）建设 | 该工程位于普陀区和静安区交界处，西起普陀区 M50 创意园区滨水步道，与周边市政道路连通；向东跨越苏州河后与静安区恒丰路相接，顺接上海火车站枢纽，桥梁全长245.75 m。 | 主桥台下部结构施工30%。 | 主桥台下部结构施工完成。 | 桥梁箱梁吊装。 | 完工。 | 区建管委
| 3 | 桥下空间品质提升 | 推进长寿路桥、曹杨路桥等跨苏州河桥下空间品质提升。 | 获得初步设计批复。 | 施工前期准备，进场施工。 | 推进施工。 | 推进施工。 | 区建管委 | 长寿路街道、长风新村街道、长征镇
| 4 | 全面完成滨水区域架空线入地 | 普陀区共有三条沿河道路，均按照美丽道路标准进行建设提升，坚持“做减法、全要素、一体化”建设理念，打造苏州河公共空间最美天际线。 | 西苏州路管线工程施工。 | 西苏州路管线工程施工。 | 完成沿河架空线全入地。 | - | 区建管委
| 5 | 优化完善慢行交通网络 | 完成小花园湾慢行空间融合示范区创建，以普陀区苏河十八湾——“小花园湾”为中心，打造滨水空间、绿地公园、市政道路相融合的慢行示范区。 | 获得初步设计批复。 | 施工前期准备，进场施工。 | 推进施工。 | 完成创建。 | 区建管委 | 长寿路街道
|  |  | 完成创建长风地区精品示范区域，主要包括云岭东路、光复西路、泸定路、同普路、中江路等。 | 方案制定。 | 启动建设。 | 推进建设。 | 完成创建并验收。 | 区建管委 | 区绿化市容局、区交警支队、长风新村街道
| 6 | 丹巴路码头驿站主体结构完工 | 本工程位于丹巴路与光复西路交叉口，东至长风生态商务区5号滨河绿地、南至苏州河、西至苏河工业文明展示馆、北至光复西路。 | 前期证照办理。 | 开工。 | 桩基和防汛墙施工。 | 主体结构完工。 | 区建管委 | 区规划资源局、区绿化市容局、区税务局、区国资委
| 7 | 建成开放普陀段苏州河岸线公园（二期） | 本工程位于普陀区长征镇，苏州河北岸，东起真光路桥，西至贸易学院，旨在打造一个生态自然、儿童友好、富有活力的滨河景观空间。主要建设内容包括绿化种植、土方工程、园路铺装、景观照明等工程。 | 建成开放。 | - | - | - | 区绿化市容局
| 8 | 完善水岸景观照明效果 | 提升泸定路桥-泾阳路段北岸（约4.5KM）沿线的堤岸、滨水空间景观照明，同时对普陀段全线景观照明进行拾遗补缺，提升普陀段全线景观照明品质。 | 深化泸定路桥至泾阳路段北岸景观照明提升工程设计方案；持续推进安远路至泸定路桥段沿河堤岸、滨水空间、重要节点、楼宇建筑的景观照明提升和拾遗补缺；推进景观照明集中控制系统建设。 | 完成泸定路桥至泾阳路段北岸景观照明提升工程立项申请和立项批复；持续推进安远路至泸定路桥段沿河堤岸、滨水空间、重要节点、楼宇建筑的景观照明提升和拾遗补缺；推进景观照明集中控制系统建设。 | 完成泸定路桥至泾阳路段北岸景观照明提升工程招投标工作；基本完成安远路至泸定路桥段沿河堤岸、滨水空间景观照明提升和拾遗补缺，重要节点、楼宇建筑景观照明进一步提升；完成景观照明集中控制系统建设。 | 泸定路桥至泾阳路段北岸景观照明提升工程开工建设；持续推进安远路至泸定路桥段重要节点、楼宇建筑的景观照明提升。 | 区绿化市容局 | 区建管委、长寿路街道、长风新村街道、宜川路街道、长征镇
| 9 | 完成“半马苏河”法治驿站装修 | 对1-3层室内、2层与4层室外露台空间进行改造提升，涵盖地面工程、墙面工程、顶面工程、屋面工程、门窗工程，及其他配套工程等内容。 | 完成驿站交付。 | 申请经费，开展政府采购。 | 启动装修。 | 完成装修，并投入运营使用。 | 区司法局 | 区建管委、区财政局、区绿化市容局、宜川路街道
落实精细管养 | 1 | 推动梦清园24h开放 | 在市“一江一河”办的牵头指导下，加强与市城投集团及园方配合，共同做好24h开放管理工作。 | 实现24小时开放。 | 配合园方做好24h开放的管理工作。 | 配合园方做好24h开放的管理工作。 | 配合园方做好24h开放的管理工作。 | 区建管委、长寿路街道
| 2 | 落实《苏州河滨水公共空间户外招牌设置导则》 | 加强苏州河滨水公共空间户外招牌规范管理，促进户外招牌与苏州河滨水公共空间的景观环境、建筑风貌、海派文化和人文历史相协调。 | 与相关街镇沟通对接。 | 落实新建招牌按照《导则》要求设置。 | 在落实新建招牌的同时，针对存量招牌按《导则》要求推进更新。 | 基本实现苏州河滨水空间户外招牌与苏州河滨水空间景观环境、建筑风貌、海派文化和人文历史相协调。 | 区绿化市容局 | 长寿路街道、长风新村街道、宜川路街道、长征镇
| 3 | 完善导引标识系统 | 根据《中心城区苏州河两岸公共空间标识系统导则》，在岸线出入口、重要节点等增设标识系统。 | 完成安装。 | 根据实际需求，进行查漏补缺，不断完善标识系统。 | 根据实际需求，进行查漏补缺，不断完善标识系统。 | 根据实际需求，进行查漏补缺，不断完善标识系统。 | 区建管委
|  |  | 在丹巴路码头设置苏州河旅游标识牌。 | - | - | - | 待丹巴路驿站建成后，设计、制作丹巴路码头导览图、指示牌，与码头名称标识牌一并进行落地施工。 | 区文旅局 | 区建管委、区绿化市容局
|  |  | 统筹兼顾滨水旅游及沿岸市民活动需求，完善滨河公共空间（广场舞等）及周边主要景点的导引标识系统，设置禁止非机动车通行的醒目标识。 | 确定设计稿及安装点位。 | 安装完成。 | 查漏补缺。 | 完善导引标识。 | 长寿路街道
|  |  | 在栏杆处设置警示牌，提醒居民不得翻超护栏。 | 完成安装。 | - | - | - | 长征镇
维护文明秩序 | 1 | 统一规范执法行为，开展对沿岸有关活动秩序的巡查工作 | 进一步明确了“半马苏河”沿线的执法区域范围和法定事项范围；对沿河四街镇综合执法队日常执法巡查勤务安排、重大活动保障、案件线索移交、管辖权争议、跨界和水陆联合执法等问题进行了规范；从执法监督角度，明确对四街镇综合执法队在“半马苏河”沿线的日常执法开展全方位监督并且纳入考核问责；明确了两方面的执法保障工作，一是利用信息技术手段对执法取证方面的支撑保障，二是依据2012年7月15日颁布实施的《上海市城市管理综合行政执法条例》以及2015年市府第37号令发布的《上海市城市管理综合行政执法条例实施办法》中公安机关对于阻碍城管执法人员执行职务行为的保障。 | 1、结合年度执法工作考核任务，明确半马苏河执法工作年度目标任务并全面部署； 2、巡逻必到点硬件部署到位，并落实工作机制，指导中队开展常态化执法巡查。 | 1、常态化开展半马苏河沿线执法巡查工作； 2、积极对接区城运中心，推进半马苏河监控设备服务城管执法办案，实现半马苏河非现场执法工作； 3、开展半马苏河执法成效督查工作。 | 1、开展半年度半马苏河执法工作例会，汇总执法实际问题，进一步调整规范执法行为和工作口径； 2、汇总典型问题和典型案例，进行分析研究，指导下一步执法工作如何破题； 3、争取半马苏河沿线非现场执法工作出现成效。 | 1、考核评议年度半马苏河各项执法工作完成情况； 2、结合全年实际，调整来年工作方向。 | 区城管执法局 | 区公安分局、区建管委、区绿化市容局、长寿路街道、长风新村街道、宜川路街道、长征镇
|  |  | 通过购买市容环境保障服务，劝阻、制止岸线限制性行为，包括但不限于：步道口非机动车闯入、在步道上骑行、在非钓鱼点位垂钓、在步道内散发小广告、在非广场舞点位跳舞、噪音扰民、随意践踏和破坏植被、在出入口等地方设流动摊、流浪汉在驿站或桥下过夜等不文明行为，如遇到反复劝阻、制止无效的，及时向街道办事处或相关部门报告。 | 按《长寿路街道苏州河沿岸市容环境保障服务项目考核细则》，考核购买服务项目的工作实效。 | 按《长寿路街道苏州河沿岸市容环境保障服务项目考核细则》，考核购买服务项目的工作实效。 | 按《长寿路街道苏州河沿岸市容环境保障服务项目考核细则》，考核购买服务项目的工作实效。 | 按《长寿路街道苏州河沿岸市容环境保障服务项目考核细则》，考核购买服务项目的工作实效。 | 长寿路街道
|  |  | 根据宜川步道岸线现状，通过购买服务，由万科物业所属企业负责步道日常管理，劝阻、制止岸线限制性行为包括但不限于，步道口非机动车闯入、在步道上骑行、在非钓鱼点位垂钓、在步道内散发小广告、在非广场舞点位跳舞、噪音扰民、随意践踏和破坏植被、在出入口等地方设流动摊、流浪汉在驿站或桥下过夜等不文明行为，如遇到反复劝阻、制止无效的，及时向街道办事处或相关部门报告。 | 签订协议并根据相关协议考核工作实效。 | 根据协议考核购买服务项目的工作实效。 | 根据协议考核购买服务项目的工作实效。 | 根据协议考核购买服务项目的工作实效。 | 宜川路街道
|  |  | 聘请第三方，加强苏河沿线文明行为管理工作。 | 完成聘请流程、上岗管理。 | 上岗管理，有效维护苏河沿线步道相关秩序。 | 上岗管理，有效维护苏河沿线步道相关秩序。 | 上岗管理，有效维护苏河沿线步道相关秩序。 | 长风新村街道
|  |  | 设置专门管理团队，全天候巡查值守。 | 加强苏河沿线步道秩序维护。 | 加强苏河沿线步道秩序维护。 | 加强苏河沿线步道秩序维护。 | 加强苏河沿线步道秩序维护。 | 长征镇
| 2 | 苏州河监控汇聚 | 汇聚区建管委、区绿化市容局等单位已建监控设备，并根据管理单位的点位需求，建设视频监控。 | 对原建设备进行梳理，并制定本项目的建设方案。 | 编制可行性研究方案并报联席办立项。 | 启动项目招标和建设工作。 | 完成项目功能建设。 | 区城运中心 | 区委组织部、区公安分局、区建管委、区绿化市容局、各街镇和派出所、长风集团
聚焦全龄友好 | 1 | 完善苏州河沿岸步道无障碍环境建设 | 梳理排摸苏州河步道现状无障碍设施基本情况，制定完善苏州河沿线无障碍设施方案，推进实施。 | 深化方案。 | 启动招标。 | 开工。 | 推进施工。 | 区建管委 | 区残联、区绿化市容局、属地街镇
| 2 | 儿童友好城区建设 | 构建儿童友好制度、完善儿童友好服务体系、加强儿童友好权利保障、推进儿童友好空间建设、优化儿童友好发展环境。在区发改委牵头下，制定《普陀区推进儿童友好城区建设行动计划》《普陀区推进儿童友好城区建设宣传工作方案》，召开推进普陀区儿童友好城区建设推进大会，争创上海市儿童友好先行实践区。打造“半马苏河 儿童友好”普陀区儿童友好工作品牌。 | 统筹推进儿童友好行动在区级层面落实。推进实施儿童友好特色实践点建设。启动建立“普陀区儿童议事会”。 | 启动“童享苏河”“童梦空间”区儿童友好项目。联动各单位、各街镇开展系列“半马苏河儿童友好”X+项目活动。 | 提炼总结儿童友好社区建设案例特色，推动儿童友好“一街镇一品牌”。 | 进行“半马苏河儿童友好”阶段工作总结。 | 区妇儿工委办 | 各相关单位、各街镇
| 3 | 因地制宜推进环卫公厕适老化适幼化改造、第三卫生间等建设 | 完成苏河沿线4座环卫公厕的适老化适幼化改造。 | 制定方案提交财政局进行方案和资金确认。 | 完成招投标工作，组织准备施工。 | 施工。 | 完成改造。 | 区绿化市容局
| 4 | 重点打造1690党群服务中心旗舰驿站 | 建成开放1690党群服务中心，并做好相关服务。 | 建成开放。 | 做好沿线居民、游客服务及设施维护。 | 做好沿线居民、游客服务及设施维护。 | 做好沿线居民、游客服务及设施维护。 | 区委组织部、宜川路街道
打造活力商业 | 1 | 推进驿站商业功能优化 | 完成6个B级拓展服务驿站（江宁路桥南驿站、消防驿站、武宁路桥北驿站、新泾湾驿站、祁连湾驿站、海螺广场驿站）对外开放运营。 | 完成祁连湾驿站、海螺广场驿站对外招租。 | 完成新泾湾驿站、祁连湾驿站、海螺广场驿站门牌号和临时场地证明的办理。 | 完成新泾湾驿站、祁连湾驿站、海螺广场驿站对外开放运营。 | - | 长风集团 | 区建管委、区规划资源局、区公安分局、区市场监管局、区投促办、长寿路街道、长征镇
| 2 | 推动普陀长寿湾滨水腹地商业联动发展 | 长寿商圈现有月星家居茂、天安千树、我格广场、189弄购物中心、巴黎春天陕西路店、创享塔、亚新生活广场、旭辉里等存量商业载体，和鸿寿坊新增商业载体。2024年，将积极引导商圈企业积极融入本市五五购物节、六六夜生活等重点活动，及全年六季主题活动，引导企业错位竞争，良性合作，推动长寿商圈联动发展，营造浓厚消费氛围。 | 引导企业结合三八妇女节等重要节日，聚焦“她消费”“商业+”跨界场景联动等内容，进行活动策划，整合内容进行发布宣传。 | 4月底至6月底，将重点举办五五购物节、六六夜生活节，鼓励商圈内企业积极参与本区购物节活动，组织商圈内重点活动进行集中发布。 | 结合暑期消费期间亲子主题，帮助对接文旅体资源，鼓励商圈内企业，结合半马苏河元素，积极开展约战普陀、咖啡文化周等活动，将多元化活动引入商场，挖掘新的消费增长点。 | 通过全年促消费活动的举办，促进长寿商业联动发展逐步成熟，持续点亮长寿“精彩烟火气”，打造都市“商旅文体”“轻奢生活”消费新标地。 | 区商务委 | 长寿路街道
| 3 | 提升创享塔等区域的商业业态 | 推动创享塔等商业区域商业业态调整。 | 引导企业结合三八妇女节等重要节日，聚焦“她消费”“商业+”跨界场景联动等内容，进行活动策划，整合内容进行发布宣传。 | 鼓励引进品牌餐饮、零售企业，引入更多高能级首店。 | 结合一刻钟便民生活圈建设，辐射周边居民生活便利度。 | 通过品牌调整，逐步提升区域市集能级。丰富商业业态多元化发展。 | 区商务委
| 4 | 推出水岸市集、快闪店、定制餐车、集装箱商业服务站点 | 鼓励长风商圈、长寿商圈内环球港、天安千树、创享塔、鸿寿坊等重点企业开展美食、文创市集。 | 鼓励企业发展首店经济，结合载体内引进高能级品牌，为后续品牌首发首秀奠定基础。 | 加强政策引导，鼓励载体内品牌企业、零售企业总部，以五五购物节为契机，开展市级以上首发、首展、首秀活动。 | 推动环球港、长风大悦城等长风地区商旅文体多元功能复合，打造一批水岸好去处。 | 进一步提升区域内首店品牌能级，打造高能级水岸集市。 | 区商务委
特色文旅融合 | 1 | 打造苏州河城市慢生活休闲区 | 指导苏州河长寿段文旅资源开展沿河市集、艺术展览、科普研学等活动。 | 在天安千树举行“千树新禧·寻龙记”活动。 | 持续推进。 | 持续推进。 | 持续推进。 | 区文旅局 | 长寿路街道
| 2 | 打造静谧绿色与历史怀旧相融合的城市休闲活力区 | 在半马苏河公园落地龙年艺术装置、苏州河城市公共艺术作品。 | 落地龙年艺术装置；召开区政府专题会，确定苏州河城市公共艺术作品方案和经费。 | 持续推进。 | 持续推进。 | 拟完成落地施工。 | 区文旅局 | 区绿化市容局、区财政局
| 3 | 持续扎实推进“苏河·梦立方” | 以城市更新的方式将武宁路24号打造成以创意视频为核心抓手的媒体产业融合基地。 | 投入资金约2000万元，拆除工程完成70%，结构加固完成30%。 | 投入资金约4000万元，拆除工程完成90%，结构加固完成60%，钢结构完成30%。 | 投入资金约3400万元，拆除工程完成100%，结构加固完成100%，钢结构完成80%。 | 投入资金约3300万元，钢结构完成100%，屋面工程完成50%，外立面及门窗完成50%，完成供水、供电配套。 | 区文旅局、区国资公司
| 4 | 持续扎实推进万航渡后路33号文化综合体项目 | 地上建筑主要作为文化商业产业空间和文化产业办公空间，地下空间主要为停车功能及相关配套设备机房。其中地下室设置百辆社会公共停车位，向公众开放，将有效解决万航渡路、长寿路区域停车难问题。 | 投入资金约3850万元，地下二层结构春节前完工，目前进行首道支撑拆除，局部区域出±0.00地面。 | 投入资金约7950万元，施工进度上地库部分出±0.00，进行上部结构施工。 | 投入资金约4950万元，进行上盖钢结构施工，完成裙房部分钢结构。地库进行二结构施工。 | 投入资金约8350万元，主楼部分结构封顶，二结构施工完成70%，建筑外立面施工完成30%，室内精装及机电工程开始施工。 | 苏河水岸办
| 5 | 加快历史遗存修缮改造及功能注入 | 指导上海造币有限公司开展中央造币厂旧址修缮工程施工。 | 计划完成施工手续，签定施工合同，择期开工。 | 持续推进。 | 持续推进。 | 完成文物建筑外观修缮。 | 区文旅局
| 6 | 提升苏州河沿岸工业旅游基地能级 | 指导上海造币博物馆设置游客咨询服务中心；指导M50创意园建设数字景区；依托工业旅游基地，策划组织“工业+研学”微旅行活动。 | 方案策划。 | 持续推进；计划在“5.19中国旅游日”，充分发挥工业旅游基地“两馆两园”的特色和优势，首次推出“工业+研学”微旅行活动。 | 持续推进；结合“半马苏河”文化旅游节，以上海造币博物馆和M50创意园的更新改造为契机，再次推出“工业+研学”微旅行活动及公众旅游服务活动。 | 持续推进上海造币博物馆游客咨询服务中心建设；持续推进M50创意园数字景区建设。 | 区文旅局
| 7 | 提升红色资源叙事能级 | 开展顾正红纪念馆、沪西工人半日学校史料陈列馆讲解员培训；举办“风起小沙渡”情景短剧演出季活动；举办赤色沪西主题巡展进社区活动。 | 方案策划。 | 完成讲解员培训；开展“风起小沙渡”情景短剧演员招募；推进红色巡展进社区。 | 在暑假举办“风起小沙渡”情景短剧演出季活动；推进红色巡展进社区。 | 完成红色巡展进社区全覆盖。 | 区文旅局
|  |  | “半马苏河 工运之声”沉浸式主题宣讲。 | 启动2024年“半马苏河 工运之声”沉浸式主题宣讲活动进党群服务站点专场配送。 | 开展“半马苏河 工运之声”沉浸式主题宣讲进校园专场配送。 | 开展“半马苏河 工运之声”沉浸式主题宣讲进园区、进企业、进服务职工阵地专场配送。 | 总结“半马苏河 工运之声”沉浸式主题宣讲“五进”活动开展情况。 | 区总工会 | 相关系统和 街镇
| 8 | 打造城市休闲旅游产品，开发特色主题线路 | 依托苏州河沿岸资源，打造亲子休闲、城市漫步等都市亲水旅游产品。 | 发布半马苏河City Walk、海派工业游、辰龙亲子游三条苏州河微旅行线路，并举办相关集章打卡有礼活动。 | 在“5.19中国旅游日”，举办相关活动。 | - | - | 区文旅局
| 9 | 打造“一区一品”特色文旅活动 | 举办“半马苏河”文化旅游节，推动“半马苏河”文旅品牌建设。 | - | 方案策划。 | 策划并举办2024年第四届“半马苏河”文化旅游节,推出一系列水岸联动的高品质文旅活动。 | - | 区文旅局 | 各相关委办局、街道、镇、区属国企
开展全民体育 | 1 | 苏州河城市龙舟邀请赛 | 举办第二十届上海苏州河城市龙舟邀请赛 | 启动赛事公开招投标等各项筹备工作。 | 6月1日-2日举办该项赛事。 | - | - | 区体育局 | 组委会各成员单位
| 2 | 苏州河半程马拉松赛 | 举办2024上海苏州河半程马拉松赛 | 3月24日举办该项赛事。 | - | - | - | 区体育局 | 组委会各成员单位
| 3 | 上海10公里精英赛 | 举办2024上海10公里精英赛 | 完成赛事占公资源评审。 | 签订赛事合作协议等。 | 举办新闻发布会。 | 10月27日举办比赛。 | 区体育局 | 组委会各成员单位
| 4 | “半马苏河”上海赛艇城市精英赛 | 举办2024“半马苏河”上海赛艇城市精英赛 | - | - | 暂定办赛。 | - | 区体育局 | 组委会各成员单位